## 代码同步演进分析与管理
序号 | 问题描述 | 当前进展 | 责任人 | 提出时间 | 状态 | 备注 | 现象
1 | 发最新的验证问题清单给安陈 | 20240813已发送 | 苑硕 | 20240812 | close
2 | 安陈在苑硕给出的问题清单上，标记哪些需要用新版本工具复测、哪些需要进一步定位提供最新版本给苑硕 | 20240821：已邮件反馈确认结果，其中注释多、漏等几个问题已在新版本解决 20240814：心愉还在确认，预计本周给出 | 陶心愉/许安陈 | 20240812 | close
3 | 安排使用新版本merge工具对安陈标记的问题进行复测 | 20240925：近期在持续验证 20240828：佳汶试用新工具，确认标记解决的几个文件已争取处理；扩大范围的测试结果待确认； | 苑硕 | 20240812 | close
4 | 针对代码风格恢复、代码注释恢复的场景，整理出当前哪些场景可以处理、哪些场景无法处理的清单，20240814例会前整理完成，0814例会专项讨论 | 20240814：通过下面6、7问题跟踪 | 陶心愉/许安陈 | 20240812 | close
5 | 苑硕安排对20240814嘉杰提供的新依赖分析版本试用 | 20240828：由下面几个工具bug问题跟踪 20240816提供的依赖分析版本在荣耀版本无法运行；需要嘉杰定位问题并进行自测试，之后再发给荣耀试用 | 张嘉杰 | 20240814 | close
6 | 安陈按照新设计的方案（AST中把注释增加为节点）进行实现，会后需要评估工作量（荣耀底线是11月要上线） | 20240925：25日心愉提供了新版本正在测试； 20240911：开发中 20240828：荣耀这边可以针对0821日的merge版本看一下关于注释场景的扩大测试结果 | 许安陈/陶心愉 | 20240814 | close
7 | 安陈针对当前鹏超发现的注释恢复有问题的case，从理论上分析新方案可以处理成何种效果 | 20240925：根据荣耀验证情况个例分析 | 许安陈 | 20240814 | close
8 | 心愉确认一下Java -Xmx参数具体需要指定多大内存（工具运行时出现空指针的问题） | 20240828：由下面问题10跟踪；Java -Xmx指定内存后，仍然有空指针问题 | 陶心愉 | 20240814 | close
9 | 代码merge后的代码风格恢复，在后端进行实现，不放在复旦工具中实现 | 20240925：与王鹏初步沟通，可以使用目前的风格化的核心能力，待实际验证 | @苑硕 | 20240814 | open
10 | 0821日版本merge，苑硕运行后仍然存在OOM问题和空指针（已提供日志） | 20240925：初步分析为任务积压导致，已更新到25日新版本，待复测； | 许安陈 | 20240822 | close | 工具bug
11 | 0822日版本dependency，在张大欣的虚拟机上运行一直报错（跟嘉杰线上初步看了一下） | 20240826：24日提供了新版本、提供了docker镜像，镜像中可运行 | 张嘉杰 | 20240822 | close | 工具bug
12 | 0824日版本dependency，工具检测C/C++语言，运行到第二阶段后报错；此外，工具增加--specific-modul参数报错 | 20240910：提供新版本给荣耀 20240828：已解决，待提供给荣耀验证； | 张嘉杰 | 20240822 | close | 工具bug
13 | 针对merge工具需要输出的代码信息字段的刷新，提供详细需求给心愉 | 20240904：已与心愉、安陈讨论对齐 | 苑硕 | 20240828 | close
14 | 0910日版本dependency工具仍然有报错，日志已提供； | 20241106：在新版本中暂未发现 20240925：问题已修复，正在修复另外一个分析慢的问题，待修复后一并提交给荣耀进行测试； 20240911：已经定位到根因，本周修复后提供给荣耀 | 张嘉杰 | 20240911 | close | 工具bug
15 | 0911日版本merge，有代码重复问题（有一块解掉的方法，还有一块冲突状态的代码）。详情细看代码 | 已解决 | 陶心愉 | 20240914 | close | 工具bug
16 | 0911日版本merge，并发不生效 | 已解决 | 陶心愉 | 20240914 | close | 工具bug
17 | json的冲突块数量和解冲突结果文件中的数量不一致 | 已解决 | 陶心愉 | 20240914 | close | 工具bug
18 | 冲突块行号与解冲突文件的实际行号不一致 | 20241009：又新修复部分场景，提供1009日版本给荣耀继续验证 20240925：修复一部分，但还存在不一致的情况 | 陶心愉 | 20240914 | close | 工具bug | 暂时没有发现不一致情况
19 | merge代码逻辑错误，猜测导致原因荣耀重构、google修改情况下的对齐解冲突会有异常 | 20241009：如果工具无法merge，能够保留冲突状态提示给研发同事，则后果可接受； 20240925：待继续分析是否存在优化的可行性；跟鹏超确认侵入式修改方法的合理性； | @苑硕 | 20240914 | open
20 | 注释出现奇怪现象 | 20241009：已修复，提供1009日版本给荣耀继续验证 | 陶心愉 | 20240920 | close | 工具bug
21 | 此冲突块复旦工具比git消解效率低 冲突块未消解并且冲突范围也大 | 20241023：可能是由于双方同时插入引起，需要苑硕再确认一下@苑硕 | 陶心愉 | 20240920 | close | 工具bug
22 | json的ours范围不对应,少注释一行 | 20241009：初步判断，跟冲突行号不一致问题是同一个原因 | 陶心愉 | 20240925 | close | 工具bug
23 | 冲突块theirs内容丢了内容 | 20241009：丢失了变量后跟着的注释；工具能力限制，导致生成AST的时候这段注释就没有的，因此无法复原； 20241028: 修改java parser，可以解决，带新版中验证 20241204: 最新方案不使用java parser进行代码恢复 1203版本 | 陶心愉 | 20240925 | close | 工具bug
24 | 冲突块范围和json的行号范围不一致 | 20241009：又新修复部分场景，提供1009日版本给荣耀继续验证 | 陶心愉 | 20240925 | close | 工具bug
25 | 注释原因导致merge失败 | 20241009：已修复，提供1009日版本给荣耀继续验证 | 陶心愉 | 20240925 | close | 工具bug |  | 已修复，消解成功
26 | 代码插入位置有问题 | 20241023：修复中，待新版本中验证 | 陶心愉 | 20241010 | close | 工具bug |  | 1
27 | 冲突块json文件中base的行号范围跟冲突块中base的内容不对应 | 20241023：修复中，待新版本中验证 | 陶心愉 | 20241010 | open | 工具bug |  | 1
28 | 由于git merge的时候新增文件的名称跟文件夹名称有重名，git会自动给文件名称加上commit信息。 导致工具没有生成jon文件，在我们读取json的时候会报错 | 20241023：@苑硕 确认清楚对工具的需求，之后再跟心愉交流 | 苑硕 | 20241016 | close | 平台问题 | vendor/google_shared/build/release：aconfig/ap3a packages/apps/Settings : res/color/preference_highlighResolved.json
29 | 1. 算法处理后生成的代码格式修正 2. 复旦工具解冲突过程完成则生成对应的json，如果没有冲突，则文件内容为空；如果过程没有完成，则不生成对应的文件 3. 新增一个json，记录经过复旦算法生成的代码在合并结果文件中的行号 | 20241106：1.开发中；2.完成开发，待自验证；3.开发中； | 陶心愉 | 20241029 | close |  |  | 格式修复尝试
30 | dependency工具处理跨语言调用时，没有输出结果（cross目录下为空） | 20241106：已修复，待提供新版本验证 | 王睿思、夏绍然 | 20241029 | open
31 | 实际冲突和冲突行号信息不对； 冲突块中的theirs和实际theirs文件中的内容不一致 |  | 陶心愉 | 20241107 | open
32 | 冲突信息和实际冲突块不对应，并且theirs、ours、base也不对应 |  | 陶心愉 | 20241107 | open
33 | 有代码丢失 |  | 陶心愉 | 20241122 | open
34 | /mnt/disk/honor/.mergebot/repos/base_673f2c943bce0429d898ce41_mergebot/ours/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java 这个文件中好多冲突块都很大
35 | 方法重构导致冲突结果异常 |  | 陶心愉 | 20241125 | open
36 | 冲突块的theirs找错内容 |  | 陶心愉 | 20241125 | open